**Промежуточный отчет по реализации проекта**

МИП **«ПРО-партнёрство: новые форматы взаимодействия с родителями школьников (партнерство Педагогов и Родителей в Образовании)»**

 (название проекта)

**за I полугодие 2023/2024 учебного года**

Учреждение: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2 имени Л.П. Семеновой»; ГЦ ППМС г. Ярославль

Руководитель проекта: Розина Анна Львовна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1 | Определение существующих затруднений и дефицитов взаимодействия семьи и школы | Организация и проведение мониторинга дефицитов взаимодействия родителей обучающихся и педагогов ОО; качественный и количественный анализ результатов диагностики.  | Результаты глобального мониторинга по выявлению актуальных дефицитов образовательных потребностей взаимодействия семьи и школы | * Сформирован пакет диагностических материалов для выявления затруднений и дефицитов взаимодействия семьи и школы, составлены гугл-формы;
* Проведен опрос родителей учащихся (570 участников), педагогов школы (65 человек) с использованием разработанного диагностического инструментария (октябрь-ноябрь, 2023);
* Выявлены трудности и дефициты взаимодействия;
* Осуществлен качественный и количественный анализ результатов диагностики.
 |  |
| 2 | Разработка и апробация новых актуальных форматов взаимодействия с родителями школьников | Разработка и проведение Актив-формата «И снова за школьной партой» для родителей учащихся школы | Интерактивное погружение родителей в урочную и внеурочную жизнь первоклассника через смысловые и содержательные линии актив- формата «И снова за школьной партой» | * Разработаны новые актив-форматы для родителей учащихся 1-8 классов «И снова за школьной партой»;
* 21.10.23г. состоялись занятия для родителей учащихся 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д классов в рамках актив-формата «И снова за школьной партой».

<https://vk.com/school2yar?w=wall-211318576_3205>* 9.12.23г. состоялся Актив-формата «И снова за школьной партой» для родителей учащихся 5А, 5Б, 5В, 5Г (1 здание);

1Е, 2Ж, 3Е, 3Ж, 4Е, 4Ж, 5Д, 6Д, 6Е,7Д, 8Е, 8Ж (2 здание)<https://vk.com/school2yar?w=wall-211318576_3460> | Произведена незначительная корректировка Плана работы МИП (Внеурочные занятия для родителей 7-9 классов «Разговоры о важном» с декабря 2023г. перенесены на январь 2024г.), в связи с загруженностью субботних дней мероприятиями различной направленности, с целью сохранения ресурсного состояния педагогов. |
|  | Организация диалоговых площадок «Диалоги PRO-партнёрство**»**  | Старт-сессия дискуссионного клуба "Диалоги PRO-партнёрство": «Учимся договариваться» | 16.11.23г. Педагогическое медиа-кафе «Учимся договариваться».16.11.23г. Родительское медиа-кафе «Учимся договариваться» |  |
| 3 | Интеграция ресурсов семьи и школы для организации сотрудничества, являющегося основой социального, эмоционального, когнитивного, образовательного развития и благополучия учащегося | Разработка и внедрение практикума для педагогов и специалистов школы по организации конструктивного взаимодействия с родителями учащихся  | Практикум для педагогов и специалистов школы по организации конструктивного взаимодействия с родителями учащихся  | 1.11.2023, 14.12.2023, 21.12.2023Цикл занятий для педагогов «Психолого-педагогические основы конструктивного взаимодействия с родителями учащихся» |  |
| Организация Директорских приемов родителей учащихся 1-11 классов, активно включенных в сотрудничество со школой  | Организация Директорских приемов включенных и неравнодушных родителей | 7.11.2023, 26.12.2023Состоялись Директорские приёмы включенных и неравнодушных родителей |  |
| Организация и проведение Семейного спортивного праздника "Папа и я - спортивная семья", посвященный Дню отца | Проведение спортивного праздника "Папа и я - спортивная семья", посвященный Дню отца | 14.10.2023 Состоялся общешкольный праздник "Папа и я - спортивная семья", посвященный Дню отца<https://vk.com/school2yar?w=wall-211318576_3154> , на котором инициировано создание "Клуба включенных и неравнодушных родителей" |  |
|  |  | Создание "Клуба включенных и неравнодушных родителей (КВН)" | Старт работы "Клуба включенных и неравнодушных родителей (КВН)" | * Создано родительское сообщество

 "Клуб включенных и неравнодушных родителей (КВН)" (октябрь, 2023);* Создана при сотрудничестве активных представителей родительской общественности школьной команды КВН "Опять двойка!";
* Создан информационный контент в ВК, отображающий активности школьной команды КВН <https://vk.com/public223081367>
* Первое выступление школьной команды КВН "Опять двойка!" на Фестивале [Ярославская Юниор-Лига КВН](https://vk.com/yarjuniorka) <https://vk.com/school2yar?w=wall-211318576_3467>
 |  |
| 4. | Масштабирование и трансляция инновационных практик для педагогического сообщества МСО. | Распространение опыта через информационныйконтент в ВКонтакте (группа МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой". | Трансляция опыта взаимодействия с родительским сообществом в группе школы в ВК | Значительная часть Фото- видео- материалов мероприятий, проводимых в рамках МИП, публикуются в школьной группе в ВК: <https://vk.com/school2yar>)  |  |

Отчет составил(а): Варфоломеева Т.Г., педагог-психолог, координатор работы Проекта.

Контактная информация: yarsch002@yandex.ru; рабочий телефон: 74-03-04