Базовая площадка

«Оптимизация управленческой деятельности в руководстве ОО»

МОУ «Средняя школа №2» г.Ярославля и кафедра менеджмента ГАУ ДПО ЯО ИРО

по результатам работы школы №2 в 2011–17 г.г., в т.ч. в рамках РИП 2015-2017 г.г.:

Цель:

разработать и описать практику использования инструментов оптимизации управленческой деятельности: организационного проектирования, внутрифирменного обучения, системы стимулирования и профессионального стандарта педагога как механизмов инновационного развития ОО.

Задачи:

  - Представить модель структуры управления ОО матричного типа.

  - Разработать  положение о системе стимулирования ОО с учетом ключевых показателей эффективности для заместителей директора (линейных и проектных менеджеров) и педагогов.

  - Разработать и апробировать модель внутрифирменной системы развития персонала на основе использования ПСП.

  - Подготовить к публикации методические материалы по теме базовой площадки

Основные направления инновационной деятельности:

- Описание структуры управления ОО матричного типа.

- Разработка и апробация ключевых показателей эффективности для заместителей директора (линейных и проектных менеджеров) и педагогов ОО.

- Разработка и апробация модели внутрифирменной системы развития персонала

- Подготовка методических материалов по теме базовой площадки

Календарный план работы площадки на 2016-17 уч.г.

| № п/п | Этапы проекта | Мероприятия | Планируемые результаты | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта | Заседание рабочей группы | Текст проекта | До 01.09.16 | Семенова Л.П. - директора школы, руководитель БП |
| 2 | Представление проекта | Руководитель БП и координатор проекта | Утвержденный план реализации проекта | До 15.09.16 | Семенова Л.П. |
| 3 | Описание структуры управления ОО матричного типа | Деятельность руководителя и координатора проекта | Структура управления ОО матричного типа | До 30.12.16 | КМ, Гайнутдинов Р.М. |
| 4 | Разработка и апробация ключевых показателей эффективности для заместителей директора и педагогов ОО | Деятельность проектной группы | Ключевые показатели эффективности для заместителей директора и педагогов ОО | До 01.03.17 | Ремнева Л.И. - координатор проекта |
| 5 | Разработка и апробация модели внутрифирменной системы развития персонала деятельности | Заседание рабочей группы | Модель внутрифирменной системы развития персонала деятельности | До 01.05.17 | Шутова Е.Н. – руководитель РГ по ВФО |
| 6 | Подготовка методических материалов по теме базовой площадки | Заседание рабочей группы | Методические материалы по теме базовой площадки | До 01.10.17 | КМ, Гайнутдинов Р.М. |

Механизмы  взаимодействия кафедры и базовой площадки: включение в состав РГ сотрудника КМ и членов административной команды СШ №2; координационные совещания рабочей группы; рабочие встречи с координаторами направлений; совместный план деятельности.

Ресурсное обеспечение деятельности базовой площадки кафедры – предоставление  имеющихся на кафедре информационно-методических материалов по данной теме, консультирование специалистами кафедры и школы №2.

Организация управления программой и контроль за ее реализацией осуществляется  руководителями проекта со стороны ИРО и СШ №2, за каждый этап проекта назначены ответственные, курирующие свои направления и создание продуктов проектной деятельности.

Комплекс мероприятий по реализации программы – разработан календарный план реализации проекта с планируемыми результатами.

Результаты деятельности базовой площадки распространяются через семинары, круглые столы, издание методических рекомендаций, информационные порталы ИРО и СШ №2 г.Ярославля.

Директор МОУ «СШ №2» г. Ярославля, засл.учитель РФ, руководитель БП 					Л.П.Семенова

Доцент КМ, к.пс.н., координатор со стороны ГАУ ДПО ЯО ИРО							Р.М.Гайнутдинов

«_____»  сентября 2016 г.